

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№

.04.2024 с. Федосеевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения

от .04.2024 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.11.2018 № 89 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия ниже планового показателя;

необходимости в спасении людей и оказании помощи при пожарах не возникало;

обучение на курсах гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Волгодонска» и на курсах гражданской обороны государственного казенного учреждения «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» не планировалось;

работы по созданию защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения, выполнены за счет средств собственников и арендаторов прилегающих земельных участков;

мероприятия по страхованию от несчастных случаев членов муниципальной добровольной пожарной дружины не выполнены ввиду дефицита финансовых средств бюджета сельского поселения;

имеющиеся технические средства системы оповещения сельского поселения содержатся в исправности;

имеющийся источник резервного автономного электроснабжения содержится в постоянной готовности;

проведено 5 плановых и 2 внеплановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Федосеевского сельского поселения;

в связи с отсутствием паводка в организации сезонных наблюдений гидрологического поста с.Федосеевка не было необходимости;

в целях профилактики в населенных пунктах Федосеевского сельского поселения проведено 31 сход (собрание) граждан, на которых о мерах пожарной безопасности и безопасности на воде информировано 579 человек, среди населения распространено 677 листовок по тематике, на официальном сайте Федосеевского сельского поселения размещено 3 информационно-профилактических сообщения, в образовательных учреждениях сельского поселения проведено 4 профилактических беседы, размещены 2 баннера «Пожароопасный период» и «Меры безопасности на воде»;

в целях предупреждения происшествий на водных объектах организовано 13 рейдовых выездов по патрулированию водоемов.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2022 № 104 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 4 основных мероприятия. Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения, выполнено за счет средств собственников и арендаторов прилегающих земельных участков. Имеющийся противопожарный инвентарь, первичные средства пожаротушения и противопожарная защищенность подведомственных объектов, оснащение добровольной пожарной дружины сельского поселения поддерживается в исправном состоянии. Мероприятие «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Федосеевского сельского поселения» не выполнены ввиду дефицита финансовых средств бюджета сельского поселения.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено 4 основных мероприятия. Муниципальная система оповещения населения сельского поселения и источник резервного автономного электроснабжения содержатся в исправном состоянии.

Достижение поставленных целей по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций реализована посредством распространения памяток, листовок, размещения плакатов, обновлены стенды по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Размещенный ранее баннер «Пожароопасный период» находится в удовлетворительном состоянии. В исполнении мероприятия «Организация сезонных наблюдений гидрологического поста» не возникло необходимости ввиду отсутствия паводка.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Достижение поставленных целей по предупреждению несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганде среди населения безопасности поведения на воде реализована посредством распространения памяток, листовок, размещения плакатов, обновлены стенды по тематике. Размещенный ранее баннер «Меры безопасности на воде» находится в удовлетворительном состоянии.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы в 2023 году отражены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является неполное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Федосеевского сельского поселения Заветинского района, а также недостаточность поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Объем средств на реализацию Программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 5,2 тыс. руб., ввиду дефицита финансовых средств фактическое выполнение составило 0 тыс. руб. (0 %).

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной Программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в Программу

В течение 2023 года ответственным исполнителем в Программу вносились изменения в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 42 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Мероприятия Программы в 2023 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий Программы, ввиду дефицита финансовых средств бюджета сельского поселения не были освоены.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденной методикой.

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществлялась по следующим критериям:

8.1. Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы» рассчитывается по каждому показателю по следующим формулам:

8.1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Cп = ИДп / ИЦп,

где:

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

С 3 = 0 / 2 = 0

С 2.3 = 2 / 2 = 1

С 3.1 = 13 / 8 = 1,6

С 3.3 = 4 / 4 = 1

8.1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

С 1 = 10 / 2 = 5

С 2 = 4 / 1 = 4

С 1.1 = 6 / 1 = 6

С 1.2 = 2 /1 = 2

С 2.1 = 2 / 1 = 2

С 2.2 = 1 / 1 = 1

С 3.2 = 2 / 1 = 2

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

Сп – степень достижения целевого показателя Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

i – номер показателя Программы, подпрограммы муниципальной Программы;

n – количество целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы.

Со = (0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 11 = 0,91

Так как значение показателя Со = 0,91 то уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей оценивается как удовлетворительный.

8.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 8 / 9 = 0,89

СРм = 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 0 / 5,2 = 0

8.4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений в по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

= 0 / 0,66 = 0

Так как значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Эис = 0 то эффективность оценивается как низкая.

8.5. Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,91 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 0 х 0,2 = 0,72

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

уровень реализации муниципальной Программы в отчетном году признается низким.

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименова­ние показателя (индикатора) | Вид показа­теля | Единица  изме­рения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2023  год | Факт  2023  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделе­ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | ведомст-  венный | единиц | 10 | 2 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | ведомст-  венный | человек | 4 | 0 | отсутствие необходимости в спасении |
| 3. | Показатель 3. Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы РСЧС | ведомст-  венный | человек | 2 | 0 | отсутствие необходимости в обучении |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | ведомст-  венный | единиц | 6 | 1 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | ведомст-  венный | человек | 2 | 0 | отсутствие необходимости в спасении |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 6. | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | ведомст-  венный | единиц | 2 | 1 |  |
| 7. | Показатель 2.2. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | ведомст-  венный | единиц | 1 | 0 | отсутствие необходимости в спасении |
| 8. | Показатель 2.3 Количество статей по профилактическим мероприятиям | ведомст-  венный | единиц | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 9. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | ведомст-  венный | единиц | 8 | 13 |  |
| 10. | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | ведомст-  венный | единиц | 2 | 0 | отсутствие происшествий |
| 11. | Показатель 3.3. Количество проведенных профилактических лекций и бесед | ведомст-  венный | человек | 4 | 4 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | Обеспечена противопожар­ная защищенность населенных пунктов сельского поселения за счет средств собственников и арендаторов прилегающих земельных участков |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Федосеевского сельского поселения,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Федосеевский сельский Дом культуры» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | Содержание в исправном состоянии имеющегося противопожарного инвентаря и средств пожаротушения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения» | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной дружины при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Содержание в исправном состоянии имеющегося оборудования |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Федосеевского сельского поселения: обучение, страхование, поощрение, приобретение опознавательных вещей для членов добровольной пожарной дружин (команд) | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение заинтересованности членов добровольной пожарной дружины в их деятельности по тушению пожаров и спасанию людей на пожарах | Мероприятия по страхованию от несчастных случаев членов добровольной пожарной дружины не выполнены | Дефицит финансовых средств бюджета сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Содержание в исправности имеющихся технических средств системы оповещения сельского поселения |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение чрезвычайных ситу­аций и пропаганда среди населения без­опасности жизнедея­тельности и обуче­ние действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Изготовлено и распространено 677 листовок, на официальном сайте поселения размещено 3 информационно-профилактических сообщения, имеется баннер «Пожароопасный период» |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня защищенности населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций | Отсутствие пострадавших |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня защищенности населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций | Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 3.1.  «Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности поведения на воде» | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Профилактика несчастных случаев на водоемах | Изготовлено и распространено 340 листовок, на официальном сайте поселения размещено 3 информационно-профилактических сообщения, в образовательных учреждениях проведено 4 профилактических беседы, приобретен баннер «Меры безопасности на воде» |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 5,2 | 0 |
| местный бюджет | 5,2 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 3,2 | 0 |
| местный бюджет | 3,2 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Федосеевского сельского поселения: обучение, страхование, поощрение, приобретение опознавательных вещей для членов добровольной пожарной дружин (команд) | всего | 3,2 | 0 |
| местный бюджет | 3,2 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 1,0 | 0 |
| местный бюджет | 1,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Предупреждение чрезвычайных ситу­аций и пропаганда среди населения без­опасности жизнедея­тельности и обуче­ние действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | всего | 1,0 | 0 |
| местный бюджет | 1,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 1,0 | 0 |
| местный бюджет | 1,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности поведения на воде | всего | 1,0 | 0 |
| местный бюджет | 1,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |