

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№

.04.2024 с. Федосеевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения

от .04.2024 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В целях повышения эффективности охраны окружающей среды, формирования экологической культуры, восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению, повышения эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в рамках реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 18.02.2021 № 8 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС) на страхование 6 гидротехнических сооружений территории сельского поселения;

выполнены работы по разработке Акта регулярного обследования гидротехнического сооружения расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Заветинский район, с.Свободное, ул.Совхозная, д. 8а с кадастровым номером 61:11:0600013:132 находящегося в собственности муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»;

организован мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений территории сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2022 № 99 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Водное хозяйство» было предусмотрено три основных мероприятия. В исполнении мероприятия «Принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений (плотин) в муниципальную собственность» не возникло необходимости. Страхование плотин находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Проведено регулярное обследования гидротехнического сооружения расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Заветинский район, с.Свободное, ул.Совхозная, д. 8а, но работы не оплачены ввиду дефицита финансовых средств бюджета сельского поселения.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

 Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Объем средств на реализацию Программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 143,6 тыс. руб., фактическое выполнение составило 62,6 тыс. руб. (43,59 %).

По подпрограмме 1 «Водное хозяйство» израсходовано 62,6 тыс. руб., что составляет 43,59 % плановых назначений. Произошла экономия средств бюджета.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной Программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в Программу

В течение 2023 года ответственным исполнителем в Программу вносились изменения в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 42 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Мероприятия Программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий Программы, были освоены на 43,59 %. Произошла экономия средств бюджета.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденной методикой.

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществлялась по следующим критериям:

8.1. Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы» рассчитывается по каждому показателю по следующей формуле:

Cп = ИДп / ИЦп,

где:

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной Программой.

С 2 = 120 / 120 = 1

С 1.2 = 6 / 6 = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

Сп – степень достижения целевого показателя Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

i – номер показателя Программы, подпрограммы муниципальной Программы;

n – количество целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы.

Со = (1 + 1) / 2 = 1

Так как значение показателя Со = 1, то уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей оценивается как высокий.

8.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 62,6 / 143,6 = 0,44

Так как значение показателя результативности ССуз = 0,44, то степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий Программы запланированному уровню расходов оценивается высокая.

8.4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений в по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

= 1 / 0,44 = 2,27

Так как значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Эис = 2,27, то эффективность оценивается как высокая.

8.5. Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 2,27 х 0,2 = 1,25

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

уровень реализации муниципальной Программы в отчетном году признается высоким.

 Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| №п/п | Номер и наименова­ние показателя (индикатора) | Единица изме­рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2023год | Факт 2023год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная Программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Показатель 1. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | единиц | - | - |  |
| 2. | Показатель 2. Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | единиц | 120 | 120 |  |
| 2. Подпрограмма 1 «Водное хозяйство» |
| 3. | Показатель 1.1. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений территории сельского поселения, принятых в муниципальную собственность в текущем году | единиц | – | – |  |
| 4. | показатель 1.2. Количество застрахованных плотин находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | единиц | 6 | 6 |  |
| 5. | Показатель 1.3. Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, разработанных в текущем году | единиц | – | – |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Водное хозяйство» |
| 1. | 1.1. Принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений (плотин) в муниципальную собственность Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения,старший инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод | Уровень защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод не изменился |  |
| 2. | 1.2. Расходы на страхование плотин находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения,главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод посредством страховых выплат | Уровень защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод повышен посредством страховых выплат предусмотренных договором страхования 6 ГТС. |  |
| 3. | 1.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений и получение декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения |  |  |  |  | Повышение уровня защищенности населения Федосеевского сельского поселения посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике Федосеевского сельского поселения негативным воздействием вод | Уровень защищенности населения Федосеевского сельского поселения посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике Федосеевского сельского поселения негативным воздействием вод повышен посредством выполнения работ по разработке Акта регулярного обследования гидротехнического сооружения расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Заветинский район, с.Свободное, ул.Совхозная, д. 8а | Дефицит финансовых средств бюджета сельского поселения |

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 143,6 | 62,6 |
| местный бюджет | 143,6 | 62,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Водное хозяйство» | всего  | 143,6 | 62,6 |
| местный бюджет | 143,6 | 62,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на страхование плотин находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | всего  | 143,6 | 62,6 |
| местный бюджет | 143,6 | 62,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |