

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№ 35

09.04.2024 с. Федосеевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения

от 09.04.2024 № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения   
«Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, повышения роли молодежи в жизни Федосеевского сельского поселения и в рамках реализации в рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.10.2021 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

систематизирована работа с молодежным сообществом сельского поселения;

определен вектор развития молодежной политики в поселении согласно целей Программы;

использован динамичный подход к осуществлению государственной молодежной политики и регулярному обновлению, как содержания, так и форм запланированных мероприятий.

Исходя из целей, определенных Программой, предусмотрены следующие подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив», «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде», «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее – подпрограмма).

В 2023 году в рамках реализации подпрограмм достигнуты следующие результаты:

проведено более 10 мероприятий по приоритетным направлениям реализации государственной молодежной политики на муниципальным уровне, в которые вовлечено более 110 молодых граждан поселения;

разработаны инструменты и стимулы по привлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, обеспечивающие единство добровольческой деятельности на территории поселения. Благодаря проведению муниципальных конкурсов по разным направлениям сформирована целостная система поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи, а также вовлечение ее в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития. Также молодежные активисты Федосеевского сельского поселения в течение года принимали участие в добровольческих мероприятиях муниципального уровня.

Реализованы мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремизма и продвижению толерантности в молодежной среде, мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей.

Системным направлением реализации молодежной политики в сельском поселении является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В 2023 году проведено множество мероприятий патриотической направленности, среди самых крупных: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», авто-велопробег «День Победы», акции «Российская ленточка», «Под Флагом единым», митинг «Памяти и скорби» и другие. Ежегодно, на территории поселения реализуется социальный проект «Тимуровский рейд», в рамках которого добровольцы оказывают помощь труженикам тыла, вдовам ветеранов и одиноко проживающим престарелым людям в наведении порядка на территориях прилегающих к домовладениям, вырубке сухой растительности, уборе мусора.

В рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», поставлена задача по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Федосеевского сельского поселения. В 2023 году проведена информационная кампания по популяризации добровольчества, проведено порядка 7 добровольческих акций, организованы встречи с молодежью.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2022 № 102 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» на 2023 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Поддержка молодежных инициатив» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив». Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

В подпрограмме 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Федосеевского сельского поселения». Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

В подпрограмме 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Организация и проведение серии мероприятий добровольческой направленности, информационной кампании о популяризации добровольчества». Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Объем средств на реализацию Программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2,6 тыс. руб., фактическое выполнение составило 2,6 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 1 «Поддержка молодежных инициатив» израсходовано 1,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» израсходовано 1,3 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» израсходовано 0,3 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной Программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в Программу

В течение 2023 года ответственным исполнителем в Программу вносились изменения в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 42 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Мероприятия Программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий Программы, были освоены на 100%.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденной методикой.

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществлялась по следующим критериям:

8.1. Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы» рассчитывается по каждому показателю по следующей формуле:

Cп = ИДп / ИЦп,

где:

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной Программой.

С 1 = 34 / 35 = 0,97

С 2 = 13,5 / 14 = 0,96

С 3 = 35 / 34,5 = 1,01

С 1.1 = 1 /8 = 0,13

С 1.2 = 11,1 / 11,5 = 0,97

С 1.3 = 6,5 / 6,5 = 1

С 1.4 = 1 / 3 = 0,33

С 1.5 = 74 / 74 = 1

С 1.6 = 32,0 / 32,0 = 1

С 2.1 = 18,5 / 18,5 = 1

С 2.1 = 18,5 / 18,5 = 1

С 3.1 = 11 / 11= 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

Сп – степень достижения целевого показателя Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

i – номер показателя Программы, подпрограммы муниципальной Программы;

n – количество целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы.

Со = (1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 12 = 0,83

Так как значение показателя Со = 0,83, то уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей оценивается как удовлетворительный.

8.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 2,6 / 2,6 = 1

Так как значение показателя результативности ССуз = 1, то степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий Программы запланированному уровню расходов оценивается высокая.

8.4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений в по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

= 1 / 1 = 1

Так как значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Эис = 1, то эффективность оценивается как высокая.

8.5. Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,83 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,92

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

уровень реализации муниципальной Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименова­ние показателя (индикатора) | Вид показа­теля | Единица  изме­рения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2023  год | Факт  2023  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная Программа «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Доля молодежи, охваченной мероприятиям государственной молодежной политики | ведомст-венный | процентов | 35 | 34 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | ведомст-венный | процентов | 14,0 | 13,5 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | ведомст-венный | процентов | 34,5 | 35 |  |
| 2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество молодых людей, принимающих участие в региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | ведомст-венный | человек | 8 | 1 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | ведомст-венный | процентов | 11,5 | 11,1 |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | ведомст-венный | процентов | 6,5 | 6,5 |  |
| 2.4. | Показатель 1.4. Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов | ведомст-венный | единиц | 3 | 1 |  |
| 2.5. | Показатель 1.5. Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей | ведомст-венный | процентов | 74,0 | 74,0 |  |
| 2.6. | Показатель 1.6. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | ведомст-венный | процентов | 32,0 | 32,0 |  |
| 3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | ведомст-венный | процентов | 18,5 | 18,5 |  |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | ведомст-венный | процентов | 18,5 | 18,5 |  |
| 4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | ведомст-венный | процентов | 11,0 | 11,0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | |
| 1. | 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Администрация Федосеевского сельского поселения,  главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Увеличение численности талантливых мо­лодых людей и лидеров; увеличение численности моло­дых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в со­циальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Произошел рост числа талантливых мо­лодых людей и лидеров. Проведено более 10 мероприятий, в которые вовлечено более 100 молодых граждан поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | |
| 2. | 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения;  главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Произошел рост численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности. Проведены мероприятия патриотической направленности: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», авто-велопробег «День Победы», акции «Российская ленточка», «Под Флагом единым» и другие. Реализован социальный проект «Тимуровский рейд». |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3. Организация и проведение серии мероприятий добровольческой направленности, информационной кампании о популяризации добровольчества | Администрация Федосеевского сельского поселения;  главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Привлечение граждан к занятиям добровольческой деятельностью, проведение информационных кампаний | Главным специалистом по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи проводилась информационная компания по привлечению граждан к занятиям добровольческой деятельностью |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежная политика и социальная активность Федосеевского сельского поселения» | всего | 2,6 | 2,6 |
| местный бюджет | 2,6 | 2,6 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | всего | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | всего | 1,3 | 1,3 |
| местный бюджет | 1,3 | 1,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по  содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Федосеевского сельского поселения | всего | 1,3 | 1,3 |
| местный бюджет | 1,3 | 1,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | всего | 0,3 | 0,3 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация и проведение серии мероприятий добровольческой направленности, информационной  кампании о популяризации добровольчества | всего | 0,3 | 0,3 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |