

**Российская федерация**

##### Ростовская область

##### Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

##### Администрация Федосеевского сельского поселения

###### Постановление

№

.03.2024 с. Федосеевка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.04.2022 №38, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам муниципального хозяйства Администрации Федосеевского сельского поселения А.Е.Лященко.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р.Ткаченко

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения

от .03.2024 №

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Федосеевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» ответственным исполнителем программы в 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Доля благоустроенных объектов в Федосеевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства» - плановое значение 42,3 процентов, фактическое значение 42,3 процентов. Показатель выполнен.

Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Федосеевского сельского поселения» - плановое значение 40,0%, фактическое значение 0%. Показатель не выполнен.

Показатель «Доля внесенных индивидуальных жилых домов и земельных участков в систему ГИС ЖКХ, расположенных на территориях общего пользования, планируемых к благоустройству в 2019-2024 годы» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%. Показатель выполнен.

Информация приведена в Приложении 1

3. Результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения» не выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Доля внесенных индивидуальных жилых домов и земельных участков в систему ГИС ЖКХ, расположенных на территориях общего пользования, планируемых к благоустройству в 2019-2024 годы» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия уточнены адреса жилых домов в системе ГИС ЖКХ.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 20223году отражено в [Приложении 2](#Par1520) настоящего отчета.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По итогам 2023 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Приложении 3 настоящего отчета.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году проведена на основе методики оценки эффективности муниципальной программы и содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Федосеевского сельского поселения.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила:

эффективность целевого показателя 1 равна 1,0.

эффективность целевого показателя 1.1 равна 0,0.

эффективность целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со =0,7 (2/3=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

5.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет СРом= 1,0 (1/1\*100%=100%), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

Мероприятие, запланированное по муниципальной программе и финансируемое за счет средств местного бюджета, выполнено.

5.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

5.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет СРм=1/1\*100=100,0 %.

5.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы, составила ССуз=645,3/645,3\*100=100,0 %.

5.3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет Эис=СРм/ССуз=100/100=1,0

Бюджетная эффективность программы «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» признана высокой.

5.4 Уровень реализации муниципальной программы

УРпр= 0,7\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=0,85.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном 2023 году признается удовлетворительным.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация, чтобы продолжить реализацию проекта по благоустройству общественной территории в Федосеевском сельском поселении распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.04.2022 № 38 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022-2030 годы .

Главный специалист по общим вопросам Л.В.Бардыкова

| Приложение 1  к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского  сельского поселения» |
| --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023год | | |  |
|  |  |  |  | план | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Федосееевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Федосеевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства | процент | 41,1 | 42,3 | | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Федосеевского сельского поселения | процент | 0,0 | 54,1 | | 0,0 |  |
| 1.2 | Доля внесенных индивидуальных жилых домов и земельных участков в систему ГИС ЖКХ, расположенных на территориях общего пользования, планируемых к благоустройству в 2019-2024 годы | процент | 100 | 100 | | 100 |  |

| Приложение 2  к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» |
| --- |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Федосеевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Федосеевского сельского поселения | |  | - | |
| 2 | 1.2. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, расположенных на территориях общего пользования, планируемых к благоустройству в 2019-2024 годы | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Федосеевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Федосеевского сельского поселения | | проведена инвентаризация адресного хозяйства в системе ГИС ЖКХ |  | |
|  | | | | | | | | Приложение 3  к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» | | |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, федерального, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 г.

| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Федосеевского сельского поселения» | 0 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий Федосеевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, расположенных на территориях общего пользования, планируемых к благоустройству в 2019-2024 годы | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |