

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№ 22

19.03.2024 с.Федосеевка

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Федосеевского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р.Ткаченко

Приложение

к постановлению

Администрации Федосеевского сельского поселения от 19.03.2024 № 22

Годовой отчет по муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» от 19.11.2020 № 104, основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются создание условий для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях муниципального образования;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных учреждений.

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2023 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Таблица 1

| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 план | 2023 факт | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Муниципальная программа](../../../K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx#sub_1000") «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета | ведомственный | тыс.  рублей. | 259,3 | 259,3 | 100% |
| [Подпрограмма 1](../../../K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx#sub_100") «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1. Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | ведомственный | тыс.  рублей | 34,8 | 34,8 | 100% |
| [Подпрограмма 2](../../../K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx#sub_200") «Энергосбережение в учреждениях» | | | | | | |
| 3. | Показатель 2.1. Сокращение затрат на оплату энергоресурсов за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов. | ведомственный | тыс.  рублей. | 224,5 | 224,5 | 100% |

Значение показателей (индикаторов) таблицы №1

1. Сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях муниципального образования (от общей численности населения поселения) рассчитывается по формуле

ПА=х100%, где

ПА - сокращение объемов потребления энергоресурсов;

КМ- объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета план (в 2023 году-259,3);

М – объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета факт (в 2023 году-259,3);

ПА= (259,3:259,3) х 100%= 100%

Выполнение основных мероприятий

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.)» выполнено на 100%.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведена в Таблице № 3.

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма 1](#sub_100) «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | Ср. % выполнения по мероприятию – 100% |
| [Подпрограмма 2](#sub_200) «Энергосбережение в учреждениях» | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация муниципального образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | Ср. % выполнения по мероприятию – 100% |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего: | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» |
| Соисполнители отсутствуют |