

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

               Администрация Федосеевского сельского поселения

**Распоряжение**

№ 49

21.07.2023 с. Федосеевка

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в распоряжениеАдминистрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2022 № 101 |  |

В соответствии постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения»:

 1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Федосеевского сельского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» на 2023 год» от 29.12.2022 № 101 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства Администрации

Федосеевского сельского поселения                                 А.Е. Лященко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

 Приложение

 к Распоряжению Администрации

 Федосеевского сельского поселения

 от 21.07.2023 № 49

План реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом

 Федосеевского сельского поселения» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация, изготовление технических планов и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» |
| 1.1  | Изготовленной технической документации и кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество, с целью проведения государственной регистрации права собственности | Администрация Федосеевского сельского поселения  | государственная регистрация прав на объекты муниципального имущества | 01.01.2023 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Приватизация имущества | Администрация Федосеевского сельского поселения | пополнение доходной части бюджета | 01.01.2023 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Администрация Федосеевского сельского поселения | пополнение доходной части бюджета | 01.01.2023 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, подлежащих регистрации права муниципальной собственности» |
| 2.1 | Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП | Администрация Федосеевского сельского поселения | пополнение доходной части бюджета | 01.01.2023 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В.Бардыкова