

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№ 30

23.03.2023 с.Федосеевка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2022 год |
| --- |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р.Ткаченко

Постановление вносит

Ведущий специалист по

вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского

поселения от 23.03.2023 № 30

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2022 год.

Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов.

Показателями достижения целей являются:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

повышение удовлетворённости населения Федосеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019 – 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2022 году составил 635,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 585,5 тыс. рублей или 92,1%.

В программу входит две подпрограммы : «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» и «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

В 2021 году на данную подпрограмму финансирование не выделялось.

Подпрограмма 2. « Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1 Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения. Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» исполнено в полном объеме. Проводятся дополнительные работы по озеленению территории парка и озеленению территории.

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» исполнено в полном объеме. Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Федосеевка, уборка территории мест захоронений, вынос сухой растительности, ремонт памятника.

Основное мероприятие 2.4 «Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения» исполнено в полном объеме. Проведены работы по благоустройству территории с. Федосеевка (уборка мусора, покраска скамеек, обрезка сушняка, покос травы, ремонт скамеек и урн, ремонт триммеров).

Основное мероприятие 2.5 «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения»

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены втаблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 635,7 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения —635,7тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 585,5 тыс. рублей или 92,1 %.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.11.2018 № 93. В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий на 2022 год, в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 26.12.2022 № 40 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2021 № 18 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 2 целевых показателей. В 2022 году все 2 показателя достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2022 году – 92,1%, В целом по муниципальной программе – 92,1%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2022 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается высокой.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

4) степени реализации муниципальной программы в целом

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Сп =Идп / ИЦп

где:

Сп - степень достижения целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп - фактическое значение показателя;

ИЦп - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:



где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

С1 = 77 / 77 = 1

С1.1 = 100 / 90 = 1,11

С2.1 = 3 / 3 = 1

С3.1 = 5 /20 = 0,25

С4.1 = 87 / 85 = 1,02

Со = (1+1,11+1+0,25+1,02) / 5 =0,9

Критерий «Степень реализации основных мероприятий» (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 5 / 5 = 1,0

Так как значение показателя результативности СРом 100 %, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производился по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 585,5 / 635,7 = 0,92

Так как значение показателя результативности Ссуз = 0,98 то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета .

Э = 0,92/1 = 0,92

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э =1, то такая эффективность оценивается как высокая.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,9 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,92 х 0,2 = 0,93

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Главный специалист по общим вопросам Л.В.Бардыкова

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы Федосеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Федосеевского сельского

поселения» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год,предшествующий  отчетном | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Федосеевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 Подпрограмма «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения». | | | | | | |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Федосеевского сельского поселения | процентов | 77,0 | 78,0 | 77,0 |  |
| 1.2. | уровень содержания и благоустройства памятников, мемориалов, братских могил и пр |  | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | количество проведенных смотров-конкурсов по благоустройству и дизайну территорий |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4 | количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО |  | 5 | 20 | 5 |  |
| 1.5 | уровень газификации Федосеевского сельского поселения |  | 87 | 88 | 87 |  |

Таблица 2

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы Федосеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Федосеевского сельского

поселения» за 2022 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Е.Лященко | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Е.Лященко | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;  привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов | Проведены работы по озеленению территории парка на площади 0,84 га, уборка территории парка от мусора, спиливание сухих веток |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Е.Лященко | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня благоустройства территории Федосеевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Федосеевка, уборка территории мест захоронений |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Е.Лященко | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня благоустройства территории Федосеевского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории с. Федосеевка(уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек) |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Е.Лященко | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения | Проведены работы по  утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения |  |

Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы Федосеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Федосеевского сельского

поселения» за 2022год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2022г.

| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения | всего | 635,7 | 585,5 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 635,7 | 585,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 1. | «Расходы на уличное  освещение» | всего | 240,4 | 211,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 240,4 | 211,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 2. | «Расходы на озеленение  территории сельского  поселения» | всего | 50,3 | 50,3 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,3 | 50,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 3. | «Расходы на содержание мест захоронения» | всего | 120,0 | 114,5 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 120,0 | 114,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 4. | «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | всего | 215,0 | 209,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 215,0 | 209,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 5. | «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |