#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселения»

Администрация Федосеевского сельского поселения

###### Постановление

№

.03.2023								                    с. Федосеевка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года №68  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                А.Р.Ткаченко

# Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от .03.2024 №

Отчет

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения 02.11.2018 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения « Муниципальная политика».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении;

создание условий, направленных на развитие муниципальной службы Федосеевского сельского поселения (далее – муниципальная служба) и повышение эффективности системы профессионального развития муниципальных служащих Федосеевского сельского поселения (далее - муниципальные служащие);

реализация муниципальной информационной политики.

Основные задачи программы:

формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы;

совершенствование  системы профессионального развития муниципальных служащих;

создание условий для объективного и полного информирования жителей сельского поселения о деятельности Администрации Федосеевского сельского поселения.

Приоритетными направлениями  муниципальной политики Федосеевского сельского поселения, исходя из Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», являются:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

организация официального обнародования нормативных правовых актов Федосеевского сельского поселения и иной правовой информации в информационном бюллетене Федосеевского сельского поселения, являющегося официальным публикатором правовых актов Федосеевского сельского поселения.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Федосеевского сельского поселения в 2023 году в ходе реализации основных мероприятий программы удалось достичь следующих результатов.

На 2023 год бюджет сформирован и утвержден на три года. Бюджет Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован по программной структуре, на основе 14 утвержденных Администрацией Федосеевского сельского поселения муниципальных программ. Особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2023 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 12 669,0 тыс. рублей, что составляет 94,1 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 6 014,5 тыс. рублей. В общем объеме расходов программные расходы за 2023 год  составили 47,5 процента.

Основные приоритеты расходов в 2023 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 693,1 тыс. рублей. Это 21,3 % от общего объема расходов.

Бюджет Федосеевского сельского поселения Заветинского района сформирован на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сектором экономики и финансов, представлен Главе Федосеевского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Федосеевского сельского поселения 11.11.2022.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 42.

Сектором экономики и финансов Администрации поселения осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2023 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения.

Было приняты нормативно-правовые  акты по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; об основных направлениях бюджетной и налоговой политики; о мерах по обеспечению бюджета поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, специалисты Администрации Федосеевского сельского поселения получили дополнительное профессиональное обучение,  что повысило профессиональную компетенцию муниципальных служащих.

Глава Администрации Федосеевского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации сельского поселения.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Федосеевского сельского поселения; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Федосеевского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2022 № 97 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2023 год».

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Реализация муниципальной информационной политики (далее подпрограмма 1);

Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления (далее подпрограмма 2);

По подпрограмме 1 мероприятие подпрограммы «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Федосеевского сельского поселения в  информационном бюллетене Федосеевского сельского поселения, являющегося официальным публикатором правовых актов Федосеевского сельского поселения» исполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» двенадцать запланированных мероприятия исполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2023 году приняты постановления Администрации Федосеевского сельского поселения:

от 15.06.2023 № 57 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

от 31.10.2023 № 95 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Федосеевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 6 246,6 тыс. руб., израсходовано 5 850,4 тыс. руб. (93,7 %).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 6 246,6 тыс. руб., фактически израсходовано 5 850,4 тыс. руб. (93,7 %).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Реализация муниципальной информационной политики» финансирования не требует.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий на 2023 год, в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 42 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2023 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

8.Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по следующим критериям:

1) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

С 1.1 = 90,0/58,4 = 1,5

С 2.1 = 100/100 = 1

С 1.1 = 0,0/0,0 = 0,0

С 1.2 = 0,0/0,0 = 0,0

С 1.3 = 0,0/0,0 = 0,0

С 1.4 = 28,6/28,6 = 1,0

С 1.5 = 28,6/28,6 = 1,0

Со = (1,5+1,0+0,0+0,0+0,0+1,0+1,0)/7=0,6

2) Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет  и бюджеты поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2/2 = 1

3) Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет  и бюджеты поселений в по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

= 5850,4/6246,6 = 0,9

= 1/0,9= 1,1

4) Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,6х0,5 + 1х0,3 + 1,1х0,2 = 0,82

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается в пределах нормы.

Главный специалист

по общим вопросам                                                     Л.В.Бардыкова

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1.1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность Администрации Федосеевского сельского поселения | процентов | 58,4 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 2.1. | Доля обнародованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Федосеевского сельского поселения, являющегося официальным публикатором правовых актов Федосеевского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному обнародованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процентов | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 28,6 | 28,6 |  |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 28,6 | 28,6 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Официальное обнародование нормативно-правовых актов Федосеевского сельского поселения в информационном бюллетене Федосеевского сельского поселения, являющегося официальным публикатором правовых актов Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования правовых актов | соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования правовых актов |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации Федосеевского сельского поселения; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации Федосеевского сельского поселения; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | формирование качественного профессионального состава Администрации Федосеевского сельского поселения | сформирован качественный профессиональный состав Администрации Федосеевского сельского поселения | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; формирование качественного профессионального состава Администрации Федосеевского сельского поселения | обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе; сформирован качественный профессиональный состав Администрации Федосеевского сельского поселения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | формирование качественного профессионального состава Администрации Федосеевского сельского поселения | сформирован качественный профессиональный состав Администрации Федосеевского сельского поселения | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12 2023 | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12 2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12 2023 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12 2023 | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы |  |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11 Обеспечение профессионального развития лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12 2023 | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | Прочие обязательства поселения осуществлялись в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, расходы на уплату налога на имущество, земельного налога, прочих налогов, членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области |  |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | финансовое обеспечение аппарата Администрации Федосеевского сельского поселения | финансовое обеспечение аппарата Администрации Федосеевского сельского поселения |  |
| 2.13 | Выполнение прочих обязательств муниципального образования | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | расходы на уплату налога на имущество, земельного налога | расходы на уплату налога на имущество, земельного налога, прочих налогов, членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области |  |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 15.06.2023 № 57 | Порядок и срок составления проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Федосеевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 01.07.2023 | 15.06.2023 | - |
| 2 | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 31.10.2023 № 95 | Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Федосеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Федосеевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - |

Таблица 4

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 6 246,6 | 5 850,4 |
|  |  | местный бюджет | 6 246,6 | 5 850,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Реализация муниципальной информационной политики» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Федосеевского сельского поселения в информационном бюллетене Федосеевского сельского поселения, являющегося официальным публикатором правовых актов Федосеевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 6 246,6 | 5 850,4 |
|  |  | местный бюджет | 6 246,6 | 5 850,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Применение испытания граждан при заключении трудового договора» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | «Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | «Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 | «Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Федосеевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 | «Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru)» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 | «Обеспечение профессионального развития лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 15,0 | 7,3 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 7,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.12 | «Финансовое обеспечение Администрации Федосеевского сельского поселения» | всего | 6 076,5 | 5 719,8 |
|  |  | местный бюджет | 6 076,5 | 5 719,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.13 | «Выполнение прочих обязательств муниципального образования» | всего | 155,2 | 123,3 |
|  |  | местный бюджет | 155,2 | 123,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |