#### Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

###### Постановление

№ 20

18.03.2019						                                            с.Федосеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                            А.Р. Ткаченко

# Приложение

к постановлению

Администрации

Федосеевского

сельского поселения

от  18.03.2019 № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 58 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий, обеспечивающих возможность населению Федосеевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Федосеевском сельском поселении на высоком организационном уровне сельских и районных соревнований.

Задачи программы:

повышение мотивации населения Федосеевского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления спортсменов Федосеевского сельского поселения на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

в поселении было проведено более 10 крупных спортивно-массовых мероприятий: соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, баскетболу настольному теннису, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, шахматам, шашкам, а также спортивные праздники, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 460 жителей поселения, а в 2017 году 426 человек, увеличение на 7,98%;

по итогам работы в сфере физической культуры и спорта в 2018 году Федосеевское сельское поселение заняло 3 место среди сельских поселений Заветинского района,

по итогам районной Спартакиады 2018 года Федосеевское сельское поселение заняло 1 место среди сельских поселений Заветинского района;

спортивные снаряды, имеющиеся на территории Федосеевского сельского поселения, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста;

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Федосеевская средняя общеобразовательная школа, муниципального бюджетного учреждения культуры «Федосеевский сельский Дом Культуры», а так же на открытой плоскостной спортивной площадке в с.Федосеевка  систематически проводятся спортивные секции для населения разных возрастных категорий.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 106 «Об утверждении плана реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения» на 2018 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Развитие физической культуры и массового спорта» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях». Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 к настоящему  отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 25,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 25,0 тыс. руб. (100%).

Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 58». Причиной изменений стала необходимость корректировки объемов финансирования на 2018 год в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 51 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены на 100%.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1) / 4 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

.

S1 = 35,1/ 35,1 x 100 % = 100 %

S2 = 36,8/ 36,8 x 100 % = 100 %

S3 = 76,7 / 76,6x 100 % = 100 %

S4 = 460 / 460 x 100 % = 100 %

100%+100%+100%+100%

S   =_______________________= 100,0%

4

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 25,0 / 25,0 х 100 % = 100%

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 100х100%=1,0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2018 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

# Ведущий специалист

# по общим вопросам                                              Л.В. Бардыкова

### Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» |
| 1. | Доля населения Федосеевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 32,67 | 35,1 | 35,1 | - |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 28 | 36,8 | 36,8 | - |
| 3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 75,0 | 76,6 | 77,0 | - |
| 4. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | кол-во чел. | 426 | 460 | 460 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях» | Администрация Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Увеличилось число населения, занимающегося физической культурой и спортом. По итогам работы в сфере физической культуры и спорта в сельское поселение заняло 3 место среди сельских поселений Заветинского района. По итогам районной Спартакиады 2018 г. Федосеевское сельское поселение заняло 1 место среди сельских поселений Заветинского района. Выезды на районные соревнования осуществлялись согласно положения о соревнованиях. |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |