Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

Постановление

№  5

31.01.2013                                                                                          с.Федосеевка

| Об утверждении графика разработки, утверждения схемы водоснабжения и создания рабочей группы муниципального образования «Федосеевское сельское поселение |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от  7 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании пункта 4 Устава муниципального образования  «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы водоснабжения муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»  согласно приложению № 2.

3.  Разместить постановление на официальном сайте Администрации    Федосеевского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Федосеевского

сельского поселения                                                       А.Р.Ткаченко

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.01.2013 № 5

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ФЕДОСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и сетей, участвующих в водоснабжении Федосеевского сельского поселения | 04.02.2013г- 10.03.2013г |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013г-13.03.2013г |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения | 11.03.2013 г. - 30.04.2013 г. |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 06.05.2013 г. |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | 07.05.2013г – 08.05.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 15.04.2013 г. - 15.05.2013 г. |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 15.04.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения | 15.05.2013 г. |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 16.05.2013г-17.05.2013г |  |
| 11 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схемы водоснабжения | 04.06.2013г |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 05.06.2013г |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.01.2013 № 5

Состав

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

| Ткаченко Алексей Русланович | Глава Федосеевского сельского поселения - руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Бондаренко Владимир Викторович | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Федосеевского сельского поселения – заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы |  |
| Лозовой Тимофей Владимирович | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Федосеевского сельского поселения |
| Ермаков Владимир Николаевич | депутат Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения |