Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация  Федосеевского  сельского поселения

- Распоряжение

№ 16

10.02.2020				     		          		                      с. Федосеевка

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Федосеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 104 |  |
| --- | --- |

В соответствии постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Федосеевского сельского поселения»

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Федосеевского сельского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения» на 2020 год» от 26.12.2019 № 104 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                        А.Р. Ткаченко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 10.02.2020 № 16

План реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения» на  2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Федосеевского сельского поселения | МБУК «Федосеевский СДК» | Количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных | 01.01.2020 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК «Федосеевский СДК» | Обеспечение сохранности зданий учреждения культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры; улучшение технического состояния здания учреждения культуры; | 01.01.2020 | Весь период | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Федосеевский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2020 | Весь период | 2202,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на содержание МБУК «Федосеевский СДК» | МБУК «Федосеевский СДК» | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2020 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2402,1 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                     Л.В. Бардыкова