Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Федосеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Федосеевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по общим вопросам | Приведение нормативных правовых актов Федосеевского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Федосеевского сельского поселения | Глава Администрации;  ведущий специалист по общим вопросам | Предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Федосеевского сельского поселения, антикоррупционных норм | Глава Администрации;  ведущий специалист по общим вопросам | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Федосеевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по общим вопросам | Выявление в нормативных правовых актах Федосеевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Глава Администрации;  сектор экономики и финансов | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Федосеевском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Ведущий специалист по общим вопросам | Оценка уровня коррупции в Федосеевском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Федосеевском сельском поселении | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Глава Администрации;  ведущий специалист по общим вопросам | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Ведущий специалист по общим вопросам | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта; ведущий специалист по общим вопросам | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2024 | Весь период | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Федосеевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Федосеевского сельского поселения;  МБУК «Федосеевский СДК» | Повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Глава Администрации;  ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта | Гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Федосеевском сельском поселении | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта;  МБУК «Федосеевский СДК» | Формирование эффективной государственной политики на территории Федосеевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании  на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Ликвидация местной сырьевой базы для изготов-ления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохрани-тельным органам в протии-водействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Участие в конкурсе среди сельских поселений Заветинского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта | Повышение активности и эффективности профилактики наркомании в сельском поселении | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта;  МБУК «Федосеевский СДК» | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Участие в спартакиаде среди сельских поселений Заветинского района | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта | Популяризация массового спорта и вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности делам молодежи и спорта | формирование эффективной государствен­ной политики на территории Популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 01.01.2024 | Весь период | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В.Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2024 | Весь период | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Федосеевского сельского поселения,  МБУК «Федосеевский СДК» | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной дружины при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Поддержка добровольных пожарных дружины (команд) на территории Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение заинтересованности членов добровольной пожарной дружины в их деятельности по тушению пожаров и спасанию людей на пожарах факторов и их исключение | 01.01.2024 | Весь период | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситу­аций и пропаганда среди населения без­опасности жизнедея­тельности и обуче­ние действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | |
| 3.1 | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 14.5 | 2,5 | 2,5 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Федосеевского сельского поселения | МБУК «Федосеевский СДК» | Количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК «Федосеевский СДК» | Обеспечение сохранности зданий учреждения культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры;  улучшение технического состояния здания учреждения культуры; | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Федосеевский СДК» | Создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | Весь период | 3188,7 | 1851,3 | 845,3 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на содержание МБУК «Федосеевский СДК» | МБУК «Федосеевский СДК» | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3188,7 | 1851,3 | 845,3 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Федосеевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий.  Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам и участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях | Администрация Федосеевского сельского поселения; ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | Совершенствование системы физического воспитания;  Рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2024 | Весь период | 12,0 | 10,5 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Федосеевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Федосеевского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение спортинвентаря, и спортивной формы для сборной команды Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения;  ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | Увеличение обеспеченности населения спортивным инвентарем, создание условий для занятия спортом в сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | | | | | | 15,0 | 10,5 | 0,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | |
| 1.1 | Официальное обнародование нормативно-правовых актов Федосеевского сельского поселения в информационном бюллетене Федосеевского сельского поселения, являющегося официальным публикатором правовых актов Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования правовых актов | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| 2.1 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Федосеевского сельского поселения | оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации Федосеевского сельского поселения; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование качественного профессионального состава Администрации Федосеевского сельского поселения | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;  формирование качественного профессионального состава Администрации Федосеевского сельского поселения | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование качественного профессионального состава Администрации Федосеевского сельского поселения | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Федосеевского сельского поселения | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Федосеевского сельского поселения | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Федосеевского сельского поселения | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Федосеевского сельского поселения | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Обеспечение профессионального развития лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2024 | Весь период | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | финансовое обеспечение аппарата Администрации Федосеевского сельского поселения | 01.01.2024 | Весь период | 6376,8 | 4640,7 | 433,3 |
| 2.13 | Выполнение прочих обязательств муниципального образования | Администрация Федосеевского сельского поселения | прочие обязательства муниципального образования | 01.01.2024 | Весь период | 93,6 | 34,4 | 34,4 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 6489,6 | 4675,1 | 467,7 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Федосеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Федосеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения | 01.01.2024 | Весь период | 440,0 | 71,9 | 71,9 |
| 2.2 | Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения | 01.01.2024 | Весь период | 80,0 | 79,1 | 79,1 |
| 2.3 | Содержание мест захоронений | Администрация Федосеевского сельского поселения | Содержание мест захоронений | 01.01.2024 | Весь период | 42,5 | 34,5 | 34,5 |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Федосеевского сельского поселения | Прочие мероприятия по благоустройству | 01.01.2024 | Весь период | 135,9 | 105,5 | 105,5 |
| 2.7 | Утилизация (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | Администрация Федосеевского сельского поселения | Утилизация (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 708,4 | 296,1 | 296,1 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Федосеевское сельское поселение» за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация, изготовление технических планов и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» | | | | | | | |
| 1.1 | Изготовленной технической документации и кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество, с целью проведения государственной регистрации права собственности | Администрация Федосеевского сельского поселения | государственная регистрация прав на объекты муниципального имущества | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Приватизация имущества | Администрация Федосеевского сельского поселения | пополнение доходной части бюджета | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Администрация Федосеевского сельского поселения | пополнение доходной части бюджета | 01.01.2024 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, подлежащих регистрации права муниципальной собственности» | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП | Администрация Федосеевского сельского поселения | пополнение доходной части бюджета | 01.01.2024 | Весь период | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении | Администрация Федосеевского сельского поселения | выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной под­держки отдельных категорий граж­дан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 713,9 | 608,6 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 713,9 | 608,6 | 0,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [Подпрограмма](#sub_100) «Водное хозяйство» | | | | | | | |
| 1.1 | Принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений (плотин) в муниципальную собственность Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на страхование плотин находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод посредством страховых выплат | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Выполнение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений и получение декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения Федосеевского сельского поселения посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике Федосеевского сельского поселения негативным воздействием вод | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за первое полугодие 2024 года.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| [Подпрограмма 2](#sub_200) «Энергосбережение в учреждениях» | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение уровня экономии энергоресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова