Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация  Федосеевского  сельского поселения

- Распоряжение

№ 74

12.11.2021        			     		          		                      с. Федосеевка

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Федосеевского сельского поселения от 30.12.2020 № 88 |  |
| --- | --- |

В соответствии постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Федосеевского сельского поселения»

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Федосеевского сельского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» на 2021 год» от 30.12.2020 № 88 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                        А.Р. Ткаченко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 12.11.2021 № 74

План реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»

на  2021 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2021 | Весь период | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Федосеевского сельского поселения, МБУК «Федосеевский СДК» | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | 01.01.2021 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной дружины при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2021 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Поддержка добровольных пожарных дружины (команд) на территории Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение заинтересованности членов добровольной пожарной дружины в их деятельности по тушению пожаров и спасанию людей на пожарах факторов и их исключение | 01.01.2021 | Весь период | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 22,3 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист по общим вопросам                                                                      Л.В. Бардыкова