#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселения»

Администрация Федосеевского сельского поселения

###### Постановление

№  14

27.03.2019								                    с. Федосеевка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года №68  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                А.Р.Ткаченко

# Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 27.03.2019 №  14

Отчет

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения 11.10.2013 № 57 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение конституционного права населения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры;

-  сохранение исторического и культурного наследия;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

-  создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Задачи программы:

- обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала населения;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Федосеевского сельского поселения, как части культурного пространства Заветинского района.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры и улучшения материально-технической базы сельским Домом культуры проведено 270 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, Пасхи, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день села, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, дискотеки и др.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; предоставлены возможности для духовного развития, повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Развитие культуры» (далее подпрограмма).

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме было предусмотрено 1 основное мероприятие. Реализация основного мероприятия Программы в 2018 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 106 «Об утверждении плана реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения на 2018 год».

По подпрограмме  мероприятия выполнены в полном объеме.

Описание результатов реализации основного мероприятия подпрограммы в 2018 году отражено в Таблице 2 настоящего отчета.

3.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» в 2018 году не предусмотрены.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» в 2018 году по плану составил 2782,6 тыс. руб., израсходовано 2782,6 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 903,3 тыс. руб., израсходовано – 903,3 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 1879,3 тыс. руб., израсходовано – 1879,3 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

«Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» при плане 244 факт составил 259.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения», согласно:

1. Постановления Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 57». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 51 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Постановления Администрации Федосеевского сельского поселения от 05.03.2018 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 57». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 26.02.2018 № 54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 51 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 141,1 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

3. Постановления Администрации Федосеевского сельского поселения от 03.10.2018 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 57». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.09.2018 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 51 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 62,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

4. Постановления Администрации Федосеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 57». Причины изменений:

- корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Федосеевского  сельского  поселения от 27.12.2018 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 51 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 163,8 тыс. руб. на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов влияющих на показатели эффективности программы.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2018 году было направлено 2782,6  тыс. руб.,  что составляет 100% от запланированного.

Информация об исполнении муниципальных заданий отражена в Таблице № 4 к настоящему отчету.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» рассчитывался по формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

КЦИ1.4 = 19,7/18,7 = 1,1

КЦИ1.5 = 19,7/18,7 = 1,1

КЦИ1.6 = 259/244 = 1,1

КЦИ1.7 = 00/00 = 0

КЦИ1.8 = 2/2 = 1,0

КЦИ1.9 = 100/100 = 1,0

КЦИi= (1,1+1,1+1,1+0+1 +1)/6=0,9

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», рассчитывался по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗ1 = 2782,6/2782,6 = 1

КБЗi= 1/1= 1

План реализации Программы выполнен на 100,0 %.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень достижения целевых показателей Программы составила- 100%;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составила- 100%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                     Л.В.Бардыкова

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процентов | 18,8 | 18,7 | 19,7 |  |
| 1.5. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры(дома культуры, библиотеки, музей) и в работе любительских объединений | процентов | 18,8 | 18,7 | 19,7 | - |
| 1.6. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 244 | 244 | 259 |  |
| 1.7. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | процентов | 23 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Сохранение количества мероприятий по возрождению и развитию национальной культуры | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 87,9 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Федосеевского сельского поселения» | Директор МБУК «Федосеевский СДК» Чугунова А.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 270 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 13,07 ед. на 1000 человек; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения» | всего | 2682,6 | 2682,6 |
|  |  | местный бюджет | 1779,3 | 1779,3 |
|  |  | областной бюджет | 903,3 | 903,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 2682,6 | 2682,6 |
|  |  | местный бюджет | 1779,3 | 1779,3 |
|  |  | областной бюджет | 903,3 | 903,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Федосеевского сельского поселения» | всего | 2682,6 | 2682,6 |
|  |  | местный бюджет | 1779,3 | 1779,3 |
|  |  | областной бюджет | 903,3 | 903,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие культуры Федосеевского сельского поселения» в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2019** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Федосеевский СДК» Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества, подготовка и проведение массовых мероприятий | - |  | 270 | 2083,6 |  | 270 |  | 2682,6 |  | Увеличение на 599,0 тыс. руб. |  | 270 | 2682,6 |  | - |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | 2083,6 |  |  |  | 2682,6 |  | +599,0 |  |  | 2682,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |