Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация  Федосеевского  сельского поселения

Распоряжение

№ 56

31.10.2018				     		          		                      с. Федосеевка

| Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года |  |
| --- | --- |

В соответствии постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Федосеевского сельского поселения»

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года:

1.1. Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Федосеевского сельского поселения»  согласно приложению № 1.

1.2. Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» согласно приложению № 2.

1.3. Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения» согласно приложению № 3.

1.4.  Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения»  согласно приложению № 4.

1.5. Муниципальной программы «Муниципальная политика» согласно приложению № 5.

1.6. Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» согласно приложению № 6.

1.7. Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Федосеевское сельское поселение» согласно приложению № 7.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                        А.Р. Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Федосеевского сельского поселения»

за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Федосеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по просвещению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Федосеевского сельского поселения | Формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Федосеевского сельского поселения по противодействию коррупции на территории Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| 1.2 | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Федосеевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Федосеевского сельского поселения по противодействию коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | вопросы кадровой политики | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Федосеевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Федосеевского сельского поселения и их проектов | Администрация Федосеевского сельского поселения | реализации основного мероприятия предстоит организовать работу по проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Федосеевского сельского поселения и их проектов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Федосеевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области по противодействию коррупции | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Федосеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2018 | Весь период | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Федосеевского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | изготовление и размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Администрация Федосеевского сельского поселения | Снижение уровня злоупотребления наркотиков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей учреждениях | Администрация Федосеевского сельского поселения | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | организация прове¬дения мониторинга распространенности психоактивных ве¬ществ в образова¬тель¬ных учреждениях | Администрация Федосеевского сельского поселения | сокращение спроса на нарко¬тики пу¬тем распро¬странения духовно-нрав¬ственных ценно¬стей, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Федосеевского сельского поселения | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | организационно-управленческие меры | Администрация Федосеевского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Федосеевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | проведение молодежной акции «Сильному государству – здоровое поколение!» посвященной Международному дню борьбы с наркотиками | Администрация Федосеевского сельского поселения | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 9,5 | 1,2 | 1,2 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова

Приложение №2

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 1.3 | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Администрация Федосеевского сельского поселения | улучшение состояния пожарной безопасности на территории Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедея-тельности и обучение действиям при возникновении чрез-вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.02.2018 | 31.03.2018 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения (земляная плотина) | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | Весь период | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Улучшение учебной и материально-технической базы Учебно-консультационного пункта Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Обновление запасов материального резерва на случай ликвидации чрезвычайной ситуации | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Приобретение средств индивидуальной защиты населения Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 104,4 | 26,7 | Х |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова

Приложение №3

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры на территории Федосеевского сельского поселения»

за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечно-информационной деятельности | Администрация Федосеевского сельского поселения | Число читателей - 559, книговыдача – 11,5 тыс. экз. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Федосеевского сельского поселения | Массовых мероприятий – 270, клубных формирований – 19. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2946,4 | 1961,2 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2946,4 | 1961,2 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова

Приложение №4

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях | Администрация Федосеевского сельского поселения | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25,0 | 19,9 | 0,0 |
| 1.2 | Приобретение спортинвентаря и спортивной формы для сборной команды сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Создание условий для занятия спортом в сельском поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 25,0 | 19,9 | Х |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова

Приложение №5

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Федосеевского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Переход на формирование и исполнение бюджета Федосеевского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ. | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Федосеевского сельского поселения | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации поселения с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Федосеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Федосеевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Федосеевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Администрация Федосеевского сельского поселения | Сохранение объема муниципального долга Федосеевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Федосеевского сельского поселения |  | Администрация Федосеевского сельского поселения | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Федосеевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федосеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Федосеевского сельского поселения, Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Федосеевского сельского поселения. | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Финансовое обеспечение аппарата в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4461,3 | 3032,0 | - |
| 5.3 | Выполнение прочих обязательств муниципального образования. | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 4470,3 | 3032,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова

Приложение №6

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей в х.Воротилов Заветинского района | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей в х.Воротилов Заветинского района | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительный контроль строительства объектов водоснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Осуществлялся строительный контроль строительства водопроводных сетей х.Воротилов Заветинского района | 01.01.2018 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт объектов водоснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Капитальный ремонт скаважины с.Федосеевка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проектировка капитального ремонта объектов водоснабжения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проектно-сметная документация ремонта скважин | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на уличное освещение | Администрация Федосеевского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 163,2 | 128,6 | 128,6 |
| 2.2 | Расходы на озеленение территории сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории в с.Федосеевка (приобретенте саженцев, Обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58,4 | 58,3 | 58,3 |
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ и ремонт памятника согласно заключенных договоров. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 2.4 | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории с. Федосеевка (уборка мусора, побелка деревьев, побелка остановки, покраска скамеек) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 78,9 | 77,9 | 77,9 |
| 2.5 | Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 457,7 | 314,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 457,7 | 314,0 |  |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова

Приложение №7

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2018 № 56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Федосеевское сельское поселение» за  9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации, изготовление технических планов на объекты имущества числящихся в реестре | Администрация Федосеевского сельского поселения | Выполнены работы по изготовлению технического паспорта, технического плана на квартиры. Согласно заключенного договора. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Публикация информационных сообщений в СМИ | Администрация Федосеевского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Независимая оценка объектов недвижимости | Администрация Федосеевского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2«Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Межевание земельных участков | Администрация Федосеевского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                    Л.В.Бардыкова