Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» за  1 полугодие 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2019 | Весь период | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1.2 | Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Федосеевского сельского поселения, МБУК «Федосеевский СДК» | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | 01.01.2019 | Весь период | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной дружины при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2019 | Весь период | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Поддержка добровольных пожарных дружины (команд) на территории Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение заинтересованности членов добровольной пожарной дружины в их деятельности по тушению пожаров и спасанию людей на пожарах факторов и их исключение | 01.01.2019 | Весь период | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Федосеевского сельского поселения | Обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Администрация Федосеевского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Администрация Федосеевского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 24,6 | 6,8 | 6,8 |