

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№ 83

31.10.2024 с. Федосеевка

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.11.2018 № 89 |  |

В соответствии с Уставом муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» Заветинского района Ростовской области, постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 19.08.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 17.09.2024 № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.11.2018 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р. Ткаченко

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление вносит главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта |  |

Приложение

к постановлению

Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 31.10.2024 №83

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.11.2018 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»»

1. В преамбуле слова «от 02.02.2018 № 12» заменить словами «от 19.08.2024 № 60».

2. Приложение изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 02.11.2018 № 89

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»

Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Федосеевское сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

По многолетним наблюдениям (период 2015 – 2023 годы) в Федосеевском сельском поселении отмечалось от 0 до 1 чрезвычайных ситуаций в год. Пострадавших в чрезвычайных ситуациях с 2020 года не зарегистрировано.

Для Федосеевского сельского поселения ключевыми являются следующие проблемы:

недостаточное оснащение добровольных пожарных современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Федосеевского сельского поселения и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Федосеевского сельского поселения;

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Федосеевского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Федосеевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Федосеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащение добровольных пожарных современным оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 (далее – Государственная программа Ростовской области), обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 87,4 процента к 2021 году;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Федосеевского сельского поселения.

модернизация муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Федосеевского сельского поселения.

II. Паспорт

муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Ткаченко Алексей Русланович, глава Администрации Федосеевского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Федосеевского сельского поселения (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта, Осичкина Ольга Владимировна) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019-2024 годы;  этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | снижение численности населения, пострадавшего в  чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 87,4 процента к 2021 году;  повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Федосеевского сельского поселения;  модернизация региональной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения – 100 процентов от оповещаемого населения действующей региональной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Федосеевского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы 825,6 тыс. рублей, в том числе:  этап I: 461,9 тыс. рублей;  этап II: 363,7 тыс. рублей. |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации,  государственными программами Ростовской области | – | целью развития защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;  государственная программа Ростовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответст-венный  за дости-жение показателя | Связь  с показа-телями  нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| зна-чение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 87,4 процента к 2021 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП ГП  РО | убывание | человек | ведом-ствен-ный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стра-тегия социа-льно-эконо-миче-ского разви-тия | Администрация Федосеевского сельского поселения (специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Федосеевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения Федосеевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Стра-тегия социа-льно-эконо-миче-ского разви-тия | Администрация Федосеевского сельского поселения (специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»  Ответственный за реализацию: Администрация Федосеевского сельского поселения (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта).  Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий;  обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;  повышение уровня оперативности реагирования добровольных пожарных | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  доля населения Федосеевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  Ответственный за реализацию: Администрация Федосеевского сельского поселения (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта).  Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  проведение профилактических мероприятий  по предотвращению чрезвычайных ситуаций;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  повышение уровня подготовки специалистов муниципального звена районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  поддержание в готовности и муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения;  создание и обновление резерва материальных ресурсов для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;  повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  количество подготовленных специалистов муниципального звена районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  доля населения Федосеевского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения;  доля содержания запаса материальных средств по обеспечению пострадавшего населения предметами первой необходимости;  доля застрахованных плотин находящихся в собственности администрации Федосеевского сельского поселения;  количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических сооружений |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»  Ответственные за реализацию: Администрация Федосеевского сельского поселения (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта).  Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий;  предупреждение, снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах сельского поселения;  обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;  проведение профилактических мероприятий  по предупреждению происшествий на водных объектах;  повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  доля населения Федосеевского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием спасательными формированиями |

4. Параметры финансового обеспечения государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 169,1 | 169,1 | 25,5 | 363,7 |
| местный бюджет | 169,1 | 169,1 | 25,5 | 363,7 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 40,5 |
| местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 40,5 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 154,6 | 154,6 | 11,0 | 320,2 |
| местный бюджет | 154,6 | 154,6 | 11,0 | 320,2 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта, Осичкина Ольга Владимировна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Федосеевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответст-венный  за дости-жение показателя | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Федосеевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возрас-тание | процентов | ведомст-венный | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Стра-тегия социа-льно-эконо-миче-ского разви-тия | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | Отсутст-вует | Отсутст-вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения | приобретение товаров, работ, услуг | обеспечение высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | процентов | 99 | 2023 | 99 | 99 | | 99 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2  Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной дружины при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | процентов | 52 | 2023 | 57 | 57 | | 57 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3.  Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | приобретение товаров, работ, услуг | повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров; пропаганда среди населения мер пожарной безопасности; мотивирование жителей Федосеевского сельского поселения на участие в профилактике пожаров; снижение рисков возникновения пожаров | процентов | 90 | 2023 | 90 | 90 | | 90 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4.  Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) | приобретение товаров, работ, услуг | привлечение общественности, населения к обеспечению пожарной безопасности путём создания добровольных формирований, обучение членов добровольной пожарной дружины основам их деятельности, личное страхование членов добровольной пожарной дружины | процентов | 99 | 2023 | 99 | 99 | | 99 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 40,5 |
| местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 40,5 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1  Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения (всего), в том числе: | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 01 26380 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2  Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 01 26070 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3.  Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 01 26080 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4.  Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| местный бюджет | 951 0113 02 4 01 26330 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  Создание защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты сельского поселения | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 апреля 2025  22 апреля 2026  22 апреля 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 апреля 2025  30 апреля 2026  30 апреля 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2  Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3.  Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4.  Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта, Осичкина Ольга Владимировна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Федосеевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями националь-ных целей | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество подготовленных специалистов муниципального звена районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; | МП | возрастание | человек | ведомст-венный | - | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Стратегия социально-экономиче-ского развития | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | Отсутствует | Отсутст-вует |
| 1.2. | Доля застрахованных плотин находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия социа-льно-эконо-миче-ского разви-тия | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 1.3. | Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружении, разработан  ных в текущем году | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | - | 2023 | - | - | - | 2 | Стратегия социа-льно-эконо-миче-ского разви-тия | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 1.4. | Доля населения Федосеевского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 93,5 | 2023 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | Стратегия социа-льно-эконо-миче-ского разви-тия | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 1.5. | Доля содержания запаса материальных средств по обеспечению пострадавшего населения предметами первой необходимости | МП | возрастание | процентов | ведомст-венный | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Стратегия социально-экономиче-ского развития | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | Отсутствует | Отсутст-вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситу­аций и пропаганда среди населения без­опасности жизнедея­тельности и обуче­ние действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | приобретение товаров, работ и услуг | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  проведение профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;  повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.2. Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | приобретение товаров, работ и услуг | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций;  снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | процентов | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.3. Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения | приобретение товаров, работ и услуг | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | процентов | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2.4. Страхование плотин, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | приобретение товаров, работ и услуг | создание резерва материальных ресурсов для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2.5.  Выполнение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений и получение декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечение гидротехнических сооружений декларациями безопасности | единиц | - | 2023 | - | - | 2 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2.6.  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | приобретение товаров, работ и услуг | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процентов | - | 2023 | - | - | 29,0 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 2.7. Своевременное информирование населения об угрозе и воз­никновении чрез­вычайных ситуа­ций | осуществление текущей деятельности | поддержание в готовности и муниципальной системы оповещения населения Федосеевского сельского поселения | процентов | 93,5 | 2023 | 97,0 | 98,0 | 99,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | 154,6 | 154,6 | 11,0 | 320,2 |
| местный бюджет: |  | 154,6 | 154,6 | 11,0 | 320,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов (всего), в том числе: | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | местный бюджет | 951 0310 02 4 02 26090 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.2. Организация сезонных наблюдений гидрологического поста (всего), в том числе: | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 951 0310 02 4 02 26100 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 2.3. Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 951 0310 02 4 02 26420 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 2.4. Страхование плотин, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения (всего), в том числе: | Х | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 127,2 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 02 26430 240 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 127,2 |
| 6. | Мероприятие (результат) 2.5. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений и получение декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 02 26440 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 2.6. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения (всего), в том числе: | Х | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 160,0 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 02 26450 240 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 160,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1  Предупреждение чрезвычайных ситу­аций и пропаганда среди населения без­опасности жизнедея­тельности и обуче­ние действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 2.1.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 2.1.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2.2.  Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 2.2.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 2.2.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 2.2.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 2.2.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 2.3.  Поддержание в постоянной готовности источника резервного автономного электроснабжения | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 2.3.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 2.3.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 2.3.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 2.3.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 2.4.  Страхование плотин, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 2.4.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 2.4.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 2.4.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Мероприятие (результат) 2.5.  Выполнение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений и получение декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 2.5.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 2.5.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 2.5.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 2.5.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Мероприятие (результат) 2.6.  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Федосеевского сельского поселения | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 2.6.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 2.6.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка 2.6.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 2.6.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Мероприятие (результат) 2.7.  Своевременное информирование населения об угрозе и воз­никновении чрез­вычайных ситуа­ций | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные графы не заполняются.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта, Осичкина Ольга Владимировна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Федосеевского сельского поселения | - | Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Федосеевского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями нацио-нальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населе-ния Федосеевского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием спасательными подразделе-ниями | МП | возраста-ние | процен-тов | ведомст-венный | 10,0 | 2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Стратегия социально-экономиче-ского развития | Администрация Федосеевского сельского поселения, (главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | Отсутст-вует | Отсутст-вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 3.1  Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | приобретение товаров, работ, услуг | участие в обеспечении безопасности населения на водных объектах Федосеевского сельского поселения;  проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на воде | процентов | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| местный бюджет |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 3.1  Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде (всего), в том числе: | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 951 0310 02 4 03 26110 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 3.1.  Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Х | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 3.1.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025  10 января 2026  11 января 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 3.1.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025  31 марта 2026  31 марта 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 3.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2025  22 декабря 2026  22 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ  о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 3.1.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025  30 декабря 2026  30 декабря 2027 | Администрация Федосеевского сельского поселения (Осичкина О.В., главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта) | платежный документ | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные графы не заполняются.».

Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова